###### جمهوري اسلامي ايران

### وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي



**دانشکده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ساوه**

**برنامه عملیاتی سال 1403**

**گروه بهداشت عمومی**

به نام خدا

سلامت جامعه به عنوان محور توسعه پایدار، همواره مورد توجه نظام‌های سلامت در سراسر جهان بوده است. در این راستا، دپارتمان بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی ساوه با رسالتی روشن و مسئولیتی خطیر، گام‌های استواری در جهت ارتقای سطح سلامت افراد جامعه برداشته است. این دپارتمان با بهره‌گیری از اساتید مجرب، دانشجویان متعهد و امکانات نوین آموزشی و پژوهشی، تلاش می‌کند تا با شناسایی چالش‌های بهداشتی منطقه و طراحی مداخلات مؤثر، سهمی قابل توجه در بهبود شاخص‌های سلامت ایفا نماید.

برنامه عملیاتی حاضر به عنوان نقشه راه این دپارتمان، با نگاهی جامع و مبتنی بر شواهد، اهداف کلان و راهبردهای اجرایی را در حوزه‌های آموزش، پژوهش، خدمات بهداشتی و همکاری‌های بین‌بخشی ترسیم می‌کند. امید است با اجرای دقیق این برنامه و همکاری تمامی ذی‌نفعان، گامی بلند در راستای تحقق چشم‌انداز "جامعه‌ای سالم و بانشاط" برداشته شود.

**دپارتمان بهداشت عمومی**  
**دانشگاه علوم پزشکی ساوه**

**1403**

# اهداف کلی

**G1. بهبود کیفیت آموزش**

**G2. ارتقاء دانش و مهارت های عملی دانشجویان**

**G3. بهبود و توسعه زیرساختها و امکانات گروه بهداشت عمومی و بهره‌مندی از فرصتها**

**G4. نهادینه سازی نقش مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی به نیازهای جامعه در استادان و دانشجویان**

**G5. ارتقای فعالیت‌های پژوهشی، فناوری، نوآوری و کارآفرینی استادان و دانشجویان**

# اهــداف اختصاصی

**G1. بهبود کمیت و کیفیت آموزش**

G1.O1. جذب یک نفر هیات علمی آموزشی آموزش و ارتقا سلامت جهت متناسب سازی تعداد اعضای هیات علمی به دانشجو

G1.O2. جذب یک نفر هیات علمی آموزشی اپیدمیولوژی جهت متناسب سازی تعداد اعضای هیات علمی به دانشجو

G1.O3. برگزاری حداقل 6 کارگاه آموزشی، پژوهشی و فرهنگی توسط اعضای هیات علمی گروه برای دانشجویان ، اساتید و پرسنل در هر سال

G1.O4. انجام ارزیابی درونی گروه بر اساس اعتباربخشی دوره‌های آموزشی به صورت سالانه

G1.O5. بازنگری و به‌روزرسانی محتوای درسی بر اساس نیازهای روز جامعه و استانداردهای بین‌المللی بهداشت عمومی سالانه 10 درصد دروس

G1.O6. طراحی و اجرای سیستم‌ ارزیابی مستمر و منسجم برای پایش کیفیت آموزش و یادگیری.

G1.O7. راه اندازی رشته آموزش بهداشت و ارتقا سلامت در مقطع کارشناسی ارشد

**G2. ارتقاء دانش و مهارت های کاربردی دانشجویان**

G2.O1. برگزاری حداقل ۴ کارگاه تخصصی آموزشی کاربردی مربوط به بهداشت عمومی برای دانشجویان هر سال تحصیلی

G2.O2. افزایش میزان مشارکت دانشجویان در پروژه‌های تحقیقاتی کاربردی بهداشت عمومی حداقل ۳۰٪ در هر سال تحصیلی

G2.O3. افزایش تعامل و همکاری بین دانشجویان، اساتید و مراکز بهداشتی و درمانی برای تجربه‌های میدانی موثر

**G3. بهبود و توسعه زیرساختها و امکانات گروه بهداشت عمومی و بهره‌مندی از فرصتها**

G3.O1. افزایش تعداد کلاسهای تجهیز شده متناسب با نیاز گروه های اموزشی موجود

G3.O2. افزایش تعداد منابع چاپی و الکترونیکی در کتابخانه ی مرکزی دانشکده

G3.O3. ارتقا کیفی تجهیزات و تکنولوژی آموزشی

G3.O4.حمایت و پشتیبانی از گروهها ونهادهاي دانشجویی فعال در چهارچوب سیاستهاي مصوب دانشگاهی

**G4. نهادینه سازی نقش مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی به نیازهای جامعه در استادان و دانشجویان**

G4.O1. برگزاری حداقل ۳ دوره آموزشی و کارگاه‌ با موضوع مسئولیت اجتماعی در بهداشت عمومی برای استادان و دانشجویان در هر سال تحصیلی

G4.O2. افزایش مشارکت فعال دانشجویان و استادان در برنامه‌های خیریه و بهداشتی جامعه حداقل 15٪ تا هر سال .

**G5. ارتقای فعالیت‌های پژوهشی، فناوری، نوآوری و کارآفرینی استادان و دانشجویان**

G5.O1. افزایش تعداد مقالات به میزان سالانه 5 درصد

G5.O2. افزایش تعداد ارايه مقالات در سمينار/همايش به میزان سالانه 5 درصد

G5.O3. افزایش تعداد مقالات علمی مشترک استادان و دانشجویان رشته بهداشت عمومی حداقل 15٪

G5.O4. همکاری در برگزاری حداقل ۲ کارگاه آموزشی در سال مربوط به فناوری‌های نوین و نوآوری‌های کاربردی در بهداشت عمومی برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان.

G5.O5. افزایش تعداد مقالات Q1 و مشترک بین المللی به میزان سالانه 2 درصد

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G1. بهبود کمیت و کیفیت آموزش** | | | | | | | |
| **G1O2- جذب یک نفر هیات علمی آموزشی اپیدمیولوژی جهت متناسب سازی تعداد اعضای هیات علمی به دانشجو** | | | | | | | |
| **کد** | **اقدامات** | **مسئول پیگیری** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **ناظر** | **پایش 1** | **پایش 2** |
| G1O2A1 | بررسی وضعیت موجود نسبت اعضای هیات علمی به دانشجو در گروه اپیدمیولوژی. | کارشناس گروه | 01/07/1403 | 29/09/1403 | مدیریت |  |  |
| G1O2A2 | تهیه و تدوین مستندات و دلایل توجیهی جذب نیروی هیات علمی جدید بر اساس بار آموزشی و نیاز گروه. | کارشناس گروه | 01/10/1403 | 1/11/1403 | مدیریت |  |  |
| G1O21A3 | ارسال درخواست رسمی جذب به معاونت آموزشی دانشگاه و پیگیری اخذ مجوز استخدام. | کارشناس گروه | 2/12/1403 | 31/01/1404 | مدیریت |  |  |
| G1O2A4 | همکاری با واحد جذب هیات علمی برای انتشار فراخوان، بررسی رزومه‌ها و برگزاری مصاحبه علمی. | کارشناس گروه | 01/03/1404 | 30/03/1404 | مدیریت |  |  |
| G1O2A5 | نهایی‌سازی و انتخاب فرد مناسب بر اساس معیارهای علمی، تجربی و حرفه‌ای، و اعلام نتیجه به کاندیداهای منتخب. | کارشناس گروه | 30/03/1404 | 30/04/1404 | مدیریت |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G1. بهبود کمیت و کیفیت آموزش** | | | | | | | |
| **G1O3: برگزاری حداقل 6 کارگاه آموزشی، پژوهشی و فرهنگی توسط اعضای هیات علمی گروه برای دانشجویان، اساتید و پرسنل در هر سال** | | | | | | | |
| **کد** | **اقدامات** | **مسئول پیگیری** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **ناظر** | **پایش 1** | **پایش 2** |
| G1O3A1 | نیازسنجی موضوعات آموزشی، پژوهشی و فرهنگی از طریق نظرسنجی میان دانشجویان، اساتید و پرسنل. | کارشناس گروه | 01/03/1403 | 31/03/1403 | مدیریت |  |  |
| **G1O3**A2 | تدوین تقویم سالانه کارگاه‌ها با همکاری اعضای هیات علمی گروه، دستیاران آموزشی و تعیین مسئول هر کارگاه. | کارشناس گروه | 01/04/1403 | 31/05/1403 | مدیریت |  |  |
| G1O3A3 | اجرای حداقل 2 کارگاه در نیم‌سال اول و 2 کارگاه در نیم‌سال دوم با ثبت و گزارش عملکرد هر کدام. | کارشناس گروه | 01/06/1403 | 29/12/1403 | مدیریت |  |  |
| G1O3A4 | جمع‌آوری بازخورد شرکت‌کنندگان برای ارزیابی اثربخشی کارگاه‌ها و بهبود کیفیت در دوره‌های آینده. | کارشناس گروه | 01/06/1403 | 29/12/1403 | مدیریت |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G1. بهبود کمیت و کیفیت آموزش** | | | | | | | |
| **G1O4: انجام ارزیابی درونی گروه بر اساس اعتباربخشی دوره‌های آموزشی به‌صورت سالانه** | | | | | | | |
| **کد** | **اقدامات** | **مسئول پیگیری** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **ناظر** | **پایش 1** | **پایش 2** |
| **G1O4**A1 | ارزیابی درونی گروه | کارشناس گروه | 01/03/1403 | 31/03/1403 | مدیریت |  |  |
| G1O4A2 | تهیه چک‌لیست ارزیابی | کارشناس گروه | 01/04/1403 | 31/05/1403 | مدیریت |  |  |
| G1O4A3 | تحلیل اطلاعات و شناسایی نقاط قوت و ضعف گروه بر اساس داده‌های گردآوری‌شده. | کارشناس گروه | 01/06/1403 | 29/12/1403 | مدیریت |  |  |
| G1O4A4 | تدوین گزارش ارزیابی نهایی و ارسال به مدیرگروه علوم بهداشتی | کارشناس گروه | 01/06/1403 | 29/12/1403 | مدیریت |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G1. بهبود کمیت و کیفیت آموزش** | | | | | | | |
| **G1O5: بازنگری و به‌روز رسانی محتوای درسی بر اساس نیازهای روز جامعه و استانداردهای بین‌المللی بهداشت عمومی (سالانه 10 درصد دروس)** | | | | | | | |
| **کد** | **اقدامات** | **مسئول پیگیری** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **ناظر** | **پایش 1** | **پایش 2** |
| **G1O5**A1 | شناسایی دروس نیازمند بازنگری بر اساس بازخورد دانشجویان، ارزیابی‌های آموزشی و تغییرات علمی. | کارشناس گروه | 01/03/1403 | 31/03/1403 | مدیریت |  |  |
| G1O5A2 | بازنگری محتوا با حضور اعضای هیات علمی مرتبط. | کارشناس گروه | 01/04/1403 | 31/05/1403 | مدیریت |  |  |
| G1O5A3 | بازطراحی سرفصل‌ها، اهداف آموزشی و روش تدریس برای حداقل 10٪ دروس هر سال. | کارشناس گروه | 01/06/1403 | 29/12/1403 | مدیریت |  |  |
| G1O5A4 | اطلاع‌رسانی تغییرات به مدرسین دروس و نظارت بر اجرای صحیح محتوای جدید. | کارشناس گروه | 01/06/1403 | 29/12/1403 | مدیریت |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G1. بهبود کمیت و کیفیت آموزش** | | | | | | | |
| **G1O6: طراحی و اجرای سیستم ارزیابی مستمر و منسجم برای پایش کیفیت آموزش و یادگیری** | | | | | | | |
| **کد** | **اقدامات** | **مسئول پیگیری** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **ناظر** | **پایش 1** | **پایش 2** |
| G1O6A1 | ارزیابی کیفیت آموزش و یادگیری دانشجویان در پایان هر ترم. | کارشناس گروه | 01/03/1403 | 31/03/1403 | مدیریت |  |  |
| G1O6A2 | ارائه گزارش عملکرد دانشجویان توسط اساتید مشاور گروه در پایان هر ترم | کارشناس گروه | 01/07/1403 | 31/04/1404 | مدیریت |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G1. بهبود کمیت و کیفیت آموزش** | | | | | | | |
| **G1O7: راه‌اندازی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در مقطع کارشناسی ارشد** | | | | | | | |
| **کد** | **اقدامات** | **مسئول پیگیری** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **ناظر** | **پایش 1** | **پایش 2** |
| G1O7A1 | تهیه مستندات مورد نیاز برای ارسال درخواست رسمی به معاونت آموزشی وزارت بهداشت. | کارشناس گروه | 01/05/1402 | 31/01/1403 | مدیریت |  |  |
| G1O7A2 | پیگیری روند بررسی و تصویب رشته از سوی وزارتخانه و شرکت در جلسات دفاع از طرح. | کارشناس گروه | 01/06/1402 | 31/01/1403 | مدیریت |  |  |
| G1O7A3 | برنامه‌ریزی برای تأمین اعضای هیات علمی، فضای آموزشی، تجهیزات و منابع مورد نیاز. | کارشناس گروه | 01/06/1402 | 29/01/1404 | مدیریت |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G2. ارتقاء دانش و مهارت های کاربردی دانشجویان** | | | | | | | |
| **G2O1: برگزاری حداقل ۴ کارگاه تخصصی آموزشی کاربردی مربوط به بهداشت عمومی برای دانشجویان در هر سال تحصیلی** | | | | | | | |
| **کد** | **اقدامات** | **مسئول پیگیری** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **ناظر** | **پایش 1** | **پایش 2** |
| G2O1A1 | نیازسنجی موضوعات کاربردی مورد نظر دانشجویان با استفاده از نظرسنجی یا جلسات گفت‌وگو. | کارشناس گروه | 01/03/1403 | 31/03/1403 | مدیریت |  |  |
| G2O1A2 | تأمین فضا، تجهیزات و منابع آموزشی مورد نیاز هر کارگاه. | کارشناس گروه | 01/06/1403 | 29/12/1403 | مدیریت |  |  |
| G2O1A3 | ثبت‌نام، اطلاع‌رسانی، و اجرای کارگاه | کارشناس گروه | 01/06/1403 | 29/12/1403 | مدیریت |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G2. ارتقاء دانش و مهارت های کاربردی دانشجویان** | | | | | | | |
| **G2O2: افزایش میزان مشارکت دانشجویان در پروژه‌های تحقیقاتی کاربردی بهداشت عمومی حداقل ۳۰٪ در هر سال تحصیلی** | | | | | | | |
| **کد** | **اقدامات** | **مسئول پیگیری** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **ناظر** | **پایش 1** | **پایش 2** |
| G2O1A1 | استفاده از نیازسنجی معاونت بهداشت و شناسایی پروژه‌های تحقیقاتی متناسب با گروه. | کارشناس گروه | 01/03/1403 | 31/03/1403 | مدیریت |  |  |
| **G2O1**A2 | اطلاع‌رسانی منظم فرصت‌های پژوهشی از طریق تابلو اعلانات، گروه‌های مجازی و جلسات کلاسی. | کارشناس گروه | 01/04/1403 | 31/05/1403 | مدیریت |  |  |
| G2O1A3 | تعریف نقش‌های مشخص برای دانشجویان در پروژه‌ها و تعیین استاد راهنما. | کارشناس گروه | 01/06/1403 | 29/12/1403 | مدیریت |  |  |
| G2O1A4 | رصد درصد مشارکت دانشجویان در پروژه‌ها و تحلیل رشد سالانه تا رسیدن به هدف ۳۰٪. | کارشناس گروه | 01/06/1403 | 29/03/1404 | مدیریت |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G2. ارتقاء دانش و مهارت های کاربردی دانشجویان** | | | | | | | |
| **G2O3: افزایش تعامل و همکاری بین دانشجویان، اساتید و مراکز جامع سلامت برای تجربه‌های میدانی مؤثر** | | | | | | | |
| **کد** | **اقدامات** | **مسئول پیگیری** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **ناظر** | **پایش 1** | **پایش 2** |
| G2O3A1 | افزایش تعامل و همکاری بین دانشجویان، اساتید و مدیرگروههای معاونت بهداشت و مراکز **جامع سلامت** برای تجربه‌های میدانی مؤثر | کارشناس گروه | 01/03/1403 | مستمر | مدیریت |  |  |
| G2O3A2 | تشکیل گروه‌های ترکیبی از دانشجویان با هدایت اساتید برای اجرای پروژه‌های میدانی در راستای پاسخگویی اجتماعی. | کارشناس گروه | 01/06/1403 | 29/12/1403 | مدیریت |  |  |
| G2O3A3 | برگزاری پویش های آموزشی و بهداشتی به مناسبت های مختلف بهداشتی | کارشناس گروه | 01/01/1403 | 29/12/1403 | مدیریت |  |  |
| G2O3A4 | مستندسازی تجربیات میدانی، گزارش‌گیری و ارزیابی تأثیر این تعاملات در یادگیری عملی. | کارشناس گروه | 01/06/1403 | 29/12/1403 | مدیریت |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G3. بهبود و توسعه زیرساختها و امکانات گروه** | | | | | | | |
| **G3O1: افزایش تعداد کلاس‌های تجهیز شده متناسب با نیاز گروه‌های آموزشی موجود** | | | | | | | |
| **کد** | **اقدامات** | **مسئول پیگیری** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **ناظر** | **پایش 1** | **پایش 2** |
| G3O1A1 | ارزیابی وضعیت فعلی کلاس‌های موجود از نظر تجهیزات آموزشی (ویدئو پروژکتور، سیستم صوتی، کامپیوتر، تخته هوشمند و...) | کارشناس گروه | 01/03/1403 | 31/03/1403 | مدیریت |  |  |
| G3O1A2 | اولویت‌بندی کلاس‌ها برای تجهیز بر اساس میزان استفاده و نیاز آموزشی. | کارشناس گروه | 01/04/1403 | 31/05/1403 | مدیریت |  |  |
| **G3O1**A3 | خرید و نصب تجهیزات مورد نیاز در کلاس‌ها طبق لیست تأیید شده. | کارشناس گروه | 01/06/1403 | 29/12/1403 | مدیریت |  |  |
| G3O1A5 | ارزیابی وضعیت موجود مراکز جامع سلامت موجود از نظر کلاس و تجهیزات آموزشی و تبدیل حداقل دو مرکز یعنوان مرکز آموزشی | کارشناس گروه | 01/06/1403 | 29/12/1403 | مدیریت |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G3. بهبود و توسعه زیرساختها و امکانات گروه** | | | | | | | |
| **G3.O2. افزایش تعداد منابع چاپی و الکترونیکی در کتابخانه ی مرکزی دانشکده** | | | | | | | |
| **کد** | **اقدامات** | **مسئول پیگیری** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **ناظر** | **پایش 1** | **پایش 2** |
| G3.O2A1 | شناسایی منابع علمی مورد نیاز اعضای هیات علمی و دانشجویان بر اساس دروس و سرفصل‌ها. | کارشناس گروه | 01/03/1403 | 31/03/1403 | مدیریت |  |  |
| G3.O2A3 | خرید و یا اشتراک منابع مورد نیاز و ثبت آن‌ها در سامانه کتابخانه. | کارشناس گروه | 01/06/1403 | 29/12/1403 | مدیریت |  |  |
| G3.O2A4 | اطلاع‌رسانی مناسب به اعضای هیات علمی و دانشجویان جهت استفاده مؤثر از منابع جدید. | کارشناس گروه | 01/06/1403 | 29/12/1403 | مدیریت |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G3. بهبود و توسعه زیرساختها و امکانات گروه** | | | | | | | |
| **G3.O3. ارتقا کیفی تجهیزات و تکنولوژی آموزشی** | | | | | | | |
| **کد** | **اقدامات** | **مسئول پیگیری** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **ناظر** | **پایش 1** | **پایش 2** |
| G3.O3A1 | ارزیابی وضعیت فعلی تجهیزات آموزشی (مانند ویدئو پروژکتور، لپ‌تاپ، سیستم‌های صوتی) در کلاس‌ها و آزمایشگاه‌ها. | کارشناس گروه | 01/03/1403 | 31/03/1403 | مدیریت |  |  |
| G3.O3A2 | پایش سالانه عملکرد تجهیزات و برنامه‌ریزی برای ارتقا یا جایگزینی به موقع آن‌ها. | واحد IT | 01/06/1403 | 29/12/1403 | مدیریت |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G3. بهبود و توسعه زیرساختها و امکانات گروه** | | | | | | | |
| **G3.O4.حمایت و پشتیبانی از گروهها ونهادهاي دانشجویی فعال در چهارچوب سیاستهاي مصوب دانشگاهی** | | | | | | | |
| **کد** | **اقدامات** | **مسئول پیگیری** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **ناظر** | **پایش 1** | **پایش 2** |
| G3.O5.A1 | شناسایی و ثبت تمامی گروه‌ها و نهادهای دانشجویی فعال در گروه بهداشت عمومی (مانند انجمن‌های علمی، گروه‌های داوطلبانه، کانون‌های فرهنگی و...). | کارشناس گروه | 01/03/1403 | 31/03/1403 | مدیریت |  |  |
| G3.O5.A3 | ایجاد فرآیند شفاف برای درخواست‌ها و تخصیص منابع از طریق انجمن های دانشجویی | کارشناس گروه | 01/06/1403 | 29/12/1403 | مدیریت |  |  |
| G3.O5.A4 | تقدیر از فعالیت دانشجویان فعال درگروه‌ها برای ارتقاء روحیه مشارکت دانشجویی. | کارشناس گروه | 01/06/1403 | 29/12/1403 | مدیریت |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **نهادینه سازی نقش پاسخگویی اجتماعی و پاسخگویی به نیازهای جامعه در استادان و دانشجویان** | | | | | | | |
| **G4.O1. برگزاری حداقل ۳ دوره آموزشی، کارگاه و برنامه هایی‌ با موضوع پاسخگویی اجتماعی در بهداشت عمومی** | | | | | | | |
| **کد** | **اقدامات** | **مسئول پیگیری** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **ناظر** | **پایش 1** | **پایش 2** |
| G4.O1A1 | نیازسنجی و شناسایی اولویت‌های موضوعی در حوزه پاسخگویی اجتماعی در بهداشت عمومی از طریق معاونت بهداشتی و شورای پژوهشی مرکز SDH. | کارشناس گروه | 05/01/1403 | 31/01/1403 | مدیریت |  |  |
| G4.O1A3 | اطلاع‌رسانی به دانشجویان و اساتید از طریق پلتفرم‌های دانشگاهی، تابلوهای اعلانات و ایمیل‌ها برای حضور در دوره‌ها. | کارشناس گروه | 01/06/1403 | 29/12/1403 | مدیریت |  |  |
| **G4.O1**A5 | شرکت فعالانه و فصلی در حداقل یک پویش از مناسبت های بهداشتی | کارشناس گروه | 16/01/1403 | 29/12/1403 | مدیریت |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **نهادینه سازی نقش پاسخگویی اجتماعی و پاسخگویی به نیازهای جامعه در استادان و دانشجویان** | | | | | | | |
| **G4.O2. افزایش مشارکت فعال دانشجویان و استادان در برنامه‌های خیریه و بهداشتی جامعه حداقل 15٪ تا هر سال .** | | | | | | | |
| **کد** | **اقدامات** | **مسئول پیگیری** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **ناظر** | **پایش 1** | **پایش 2** |
| **G4.O3**A1 | شناسایی و اعلام برنامه‌های خیریه و بهداشتی مرتبط با نیازهای جامعه از طریق اطلاع‌رسانی در سطح دانشگاه (گروه‌های دانشجویی، تابلوهای اعلانات، سایت دانشگاه). | کارشناس گروه | 01/03/1403 | 31/03/1403 | مدیریت |  |  |
| G4.O3A2 | تشویق و ترغیب دانشجویان و اساتید به شرکت در برنامه‌های خیریه و بهداشتی با ارائه مشوق‌های مناسب و تاکید بر اهمیت پاسخگویی اجتماعی. | کارشناس گروه | 01/04/1403 | 31/05/1403 | مدیریت |  |  |
| G4.O3A3 | ایجاد همکاری با معاونت و مرکز بهداشت، سازمان‌های بهداشتی و بسیج جامعه پزشکی برای شرکت در اردوهای جهادی. | کارشناس گروه | 01/06/1403 | 29/12/1403 | مدیریت |  |  |
| G4.O3A4 | اندازه‌گیری و گزارش‌گیری میزان مشارکت سالانه دانشجویان و اساتید از طریق کارگروه پاسخگویی اجتماعی | کارشناس گروه | 01/06/1403 | 29/12/1403 | مدیریت |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G5. ارتقای فعالیت‌های پژوهشی، فناوری، نوآوری و کارآفرینی استادان و دانشجویان** | | | | | | | |
| **G5.O1. افزایش تعداد مقالات به میزان سالانه 5 درصد** | | | | | | | |
| **کد** | **اقدامات** | **مسئول پیگیری** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **ناظر** | **پایش 1** | **پایش 2** |
| G5.O1A1 | شناسایی و معرفی فرصت‌ها و موضوعات پژوهشی برای اعضای هیات علمی و دانشجویان به‌منظور ترغیب به نگارش طرح پژوهشی. | کارشناس گروه | 01/03/1403 | مستمر | مدیریت |  |  |
| G5.O1A2 | برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی در زمینه نگارش مقالات علمی، انتخاب نشریات معتبر و روند ارسال مقالات. | کارشناس گروه | 01/04/1403 | 31/05/1403 | مدیریت |  |  |
| G5.O1A4 | ارزیابی تعداد و کیفیت مقالات منتشر شده به‌صورت سالانه از سامانه علم سنجی و ارائه گزارش به گروه به‌منظور تضمین رشد مستمر. | کارشناس گروه | 01/06/1403 | 29/12/1403 | مدیریت |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G5. ارتقای فعالیت‌های پژوهشی، فناوری، نوآوری و کارآفرینی استادان و دانشجویان** | | | | | | | |
| **G5O2: افزایش تعداد ارائه مقالات در سمینار/همایش به میزان سالانه 5 درصد** | | | | | | | |
| **کد** | **اقدامات** | **مسئول پیگیری** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **ناظر** | **پایش 1** | **پایش 2** |
| G5O2A1 | شناسایی و معرفی سمینارها و همایش‌های علمی داخلی و بین‌المللی در حوزه بهداشت عمومی که امکان ارائه مقالات در آن‌ها وجود دارد. | کارشناس گروه | 01/03/1403 | مستمر | مدیریت |  |  |
| G5O2A2 | برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای اعضای هیات علمی و دانشجویان در زمینه نگارش و آماده‌سازی مقالات برای ارائه در همایش‌ها و سمینارها. | کارشناس گروه | 01/04/1403 | 31/05/1403 | مدیریت |  |  |
| G5O2A3 | فراهم کردن پشتیبانی فکری، مالی و اجرایی برای ارسال مقالات و شرکت در همایش‌ها، از جمله پرداخت هزینه‌های ثبت‌نام و سفر برای اعضای هیات علمی و دانشجویان. | کارشناس گروه | 01/06/1403 | 29/12/1403 | مدیریت |  |  |
| G5O2A4 | نظارت و ارزیابی تعداد مقالات ارائه‌شده گروه در سمینارها و همایش‌ها به‌صورت سالانه | کارشناس گروه | 01/06/1403 | 29/12/1403 | مدیریت |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G5. ارتقای فعالیت‌های پژوهشی، فناوری، نوآوری و کارآفرینی استادان و دانشجویان** | | | | | | | |
| **G5.O3. افزایش تعداد مقالات علمی مشترک استادان و دانشجویان رشته بهداشت عمومی حداقل 15٪** | | | | | | | |
| **کد** | **اقدامات** | **مسئول پیگیری** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **ناظر** | **پایش 1** | **پایش 2** |
| G5.O3A1 | تشویق و ترغیب اعضای هیات علمی و دانشجویان به همکاری در نگارش مقالات مشترک از طریق برگزاری جلسات معرفی پروژه‌های پژوهشی و نیازهای تحقیقاتی موجود. | کارشناس گروه | 01/03/1403 | 31/03/1403 | مدیریت |  |  |
| G5.O3A3 | برگزاری دوره های منتورشیپ برای آموزش و تسهیل فرآیند نگارش و انتشار مقالات. | کارشناس گروه | 01/06/1403 | 29/12/1403 | مدیریت |  |  |
| G5.O3A4 | پایش و ارزیابی تعداد مقالات علمی مشترک هر سال و مقایسه آن با سال گذشته به‌منظور اطمینان از دستیابی به هدف افزایش 15 درصدی. | کارشناس گروه | 01/06/1403 | 29/12/1403 | مدیریت |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G5. ارتقای فعالیت‌های پژوهشی، فناوری، نوآوری و کارآفرینی استادان و دانشجویان** | | | | | | | |
| **G5.O4. همکاری در برگزاری کارگاه با مرکز رشد برای ارتقا مهارتهای فناورآنه و نوآوری‌های کاربردی در بهداشت عمومی برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان.** | | | | | | | |
| **کد** | **اقدامات** | **مسئول پیگیری** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **ناظر** | **پایش 1** | **پایش 2** |
| G5.O4A1 | اعلام نیازهای آموزشی اعضای هیئت علمی و دانشجویان به مرکز رشد | کارشناس گروه | 01/03/1403 | 31/03/1403 | مدیریت |  |  |
| G5.O4A2 | همکاری در برگزاری کارگاه‌های آموزشی با همکاری مرکز رشد | کارشناس گروه | 01/04/1403 | 31/05/1403 | مدیریت |  |  |
| G5.O4A3 | ترغیب دانشجویان و اساتید برای شرکت کارگاه‌ها و ثبت ایده | کارشناس گروه | 01/06/1403 | 29/12/1403 | مدیریت |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G5. ارتقای فعالیت‌های پژوهشی، فناوری، نوآوری و کارآفرینی استادان و دانشجویان** | | | | | | | |
| G5.O5. افزایش تعداد مقالات Q1 و مشترک بین المللی به میزان سالانه 1 درصد | | | | | | | |
| **کد** | **اقدامات** | **مسئول پیگیری** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **ناظر** | **پایش 1** | **پایش 2** |
| G5.O6A1 | شناسایی، اولویت‌بندی و معرفی مجلات Q1 مرتبط با حوزه‌های تحقیقاتی گروه | کارشناس گروه | 05/03/1403 | 31/03/1403 | مدیریت |  |  |
| G5.O6A3 | همکاری پژوهشی با اساتید مرتبط با رشته در دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی | کارشناس گروه | 01/03/1403 | 29/12/1403 | مدیریت |  |  |
| G5.O6A5 | پایش و ارزیابی مستندات مقالات منتشرشده و تحلیل میزان دستیابی به هدف 1 درصدی سالانه | کارشناس گروه | 01/12/1403 | 30/02/1404 | مدیریت |  |  |